## TrueSSO-Release
Horizon True SSO
Preparation
STT | Name | Purpose | Status | Note
1 | ca-01 | Certificate Authority |  | Spec 4vCPU 8GB RAM 100GB Disk
2 | ca-02 | Certificate Authority |  | Spec 4vCPU 8GB RAM 100GB Disk
3 | enroll-01 | Horizon Enrollment Server |  | Spec 4vCPU 8GB RAM 100GB Disk
4 | enroll-02 | Horizon Enrollment Server |  | Spec 4vCPU 8GB RAM 100GB Disk
5 | adfs | Active Directory Federation Service |  | Spec 4vCPU 8GB RAM 100GB Disk
Rollout Plan |  |  |  |  | Backout Plan
STT | Name | Command | Expect Result | Note | Name | Command | Expect Result | Note
A | Triển khai AD CA dùng cấp phát short lived cert
1 | Cài đặt AD CA với - Role Certificate Authority - Type Enterprise CA - CA type là Subordinate CA | Trên giao diện AD CA, lưu ý CA Name đúng với tên máy CA. File CSR lưu ra máy để submit lên EJBCA gen ra intermediate cert | - 2 AD CA được cài đặt xong. 2 file CSR được tạo ra dùng để submit lên EJBCA |  | Chưa tác động hệ thống. Có thể backup VM trước khi thực hiện
2 | Sử dụng 2 file CSR của 2 AD CA để gen intermediate cert | Thao tác trên EJBCA, gửi file CSR lên EJBCA | Nhận lại được 2 bộ cert với Basic Contraints CA:True và EKU là Digital signature, Certificate Sign, CRL Sign. Có đính kèm CRLs để client build chain
3 | Phân phối Intermediate CA của AD CA tới máy client | Tạo GPO để phân phối Intermediate CA cert trên AD | Các máy VDI client nhận được Intermediate CA. Kiểm tra với lệnh certlm.msc
4 | Thực hiện cài đặt Intermediate Cert | Vào Windows AD CA và thực hiện khởi động Service Windows AD CA sau đó import Intermediate Cert vào | Đảm bảo Windows AD CA khởi động thành công
5 | Thực hiện public Intermediate CA vào NTAuth | certutil -dspublish -f intermediate-ca.cer NTAuthCA
6 | Cho phép cert sinh ra không cần check | certutil -setreg DBFlags +DBFLAGS_ENABLEVOLATILEREQUESTS certutil -setreg ca\CRLFlags +CRLF_REVCHECK_IGNORE_OFFLINE sc stop certsvc sc start certsvc | Không có thông báo lỗi
Tạo cert Templatetrên AD CA dùng để cho đăng kí Enrollement Server và Smartcard Logon
1 | Tạo certificate template dùng cho enrollment server | - Vào certtlpm.msc -> tạo một template mới từ Enrollment Agent (Computer) - Cho phép 2 Horizon Enrollment Server có quyền Read và Enroll với template này | Cert template được tạo thành công |  | Chưa tác động hệ thống. Có thể backup VM trước khi thực hiện
2 | Tạo certificate template dùng cho smartcard logon được sử dụng bởi Horizon Enrollment Server | - Vào certtlpm.msc -> tạo một template mới từ Smartcard Logon template - Ở mục Compatibility chọn Windows 7 / Server 2008 R2 - Tab General -> Validity Period để 1 ngày - Tab Request Handling -> phần Purpose để Signature and smartcard logon. - Chọn ô "For automatic renewal of smart card certificates, use the existing key if a new key cannot be created." - Tab Cryptography phần Provider Category chọn Key Storage Provider - Tab Server bỏ chọn "Do not include revocation information in issued certificates" - Tab Issuance Requirements chọn ô "This number of authorized signatures" với giá trị 1 - Policy type required in signature là Application policy - Application policy là Certificate Request Agent - Chọn thêm phần Valid existing certificate ở tab Issuance Requirements - Mục Security cho phép 2 Horizon Enrollment Server có quyền Read và Enroll với template này | Cert template được tạo thành công
3 | Import 2 template vừa tạo vào certificate authority service | - Vào mục certsrv.msc -> Certificate Templates -> Certificate Template to Issue và thực hiện import 2 cert vừa tạo bên trên vào | 2 cert template vừa tạo được import thành công
Triển khai Horizon Enrollment Server
1 | Trên 2 VM Horizon Enrollment Server mới thực hiện request cert từ AD CA | - Vào mục certlm.msc -> Personal -> Certificate -> Request New Certificate... và chọn cert template dùng cho enrollment server vừa tạo ở trên | Cert được tạo thành công và có thể được tìm thấy trong local computer -> Personal -> Certificate |  | Chưa tác động hệ thống. Có thể backup VM trước khi thực hiện
2 | Cài đặt Horizon Enrollment Server | - Copy bộ cài Horizon Connection lên server và thực hiện cài đặt với role Horizon Enrollment Server. Phần cài đặt không cần license | Quá trình cài đặt thành công
Thiết lập mutual trust giữa Horizon Connection Server và Horizon Enrollment Server
1 | Export Horizon View Certificates trên Connection Server | - Vào certlm.msc -> VMware Horizon View Certificates và export cert có Friendly Name là vdm.ec (Không export private key đính kèm) theo định dạng DER | Export cert thành công |  | Chưa tác động hệ thống. Có thể backup VM trước khi thực hiện
2 | Import VMware Horizon View Certificate vào Enrollment Server | - Vào certlm.msc -> VMware Horizon View Enrollment Server Trusted Roots và thực hiện import cert vừa export trên | Import thành công
Triển khai ADFS
1 | Join Server vào Domain Controller + chuẩn bị cert dùng cho web của AD FS | Cài bình thường thôi | Cert chuẩn bị xong dành cho web login của ADFS |  | Chưa tác động hệ thống. Có thể backup VM trước khi thực hiện
2 | Cài đặt role Active Directory Federation Services | Chạy AD FS Post-deployment Configuration Wizard: chọn "Create the first federation server in a federation server farm", chọn SSL certificate vừa chuẩn bị, đặt Federation Service Name là domain name của ADFS | Xác nhận truy cập được https://<domain>/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml từ trình duyệt, trả về XML hợp lệ | Cần chạy lệnh: Add-KdsRootKey -EffectiveTime ((get-date).addhours(-10)) để tạo RootKey trước khi vào post deployment
3 | Cấu hình Certificate Authentication làm primary auth method trên AD FS | -Mở AD FS Management console, vào Service > Authentication Methods > Edit Primary Authentication Methods - Tick Certificate Authentication cho cả Intranet và Extranet (Extranet bắt buộc vì UAG đứng ngoài redirect vào) | Cấu hình hợp lệ
4 | Upload Identity Provider Metadata lên UAG | Trên UAG Admin UI, Advanced Settings > Identity Bridging Settings > Upload Identity Provider Metadata sau đó upload dIP metadata được tải từ adfs-01 ở bước trên | Identity Provider Metadata được upload thành công
5 | Lấy SAML service provider metadata của UAG | Vào Edge Service Settings > Horizon Settings > Chuyển auth method sang SAML, chọn Identity Provider vừa tạo ở trên và tải xuống SAML service provider metadata của UAG (nút "Download SAML service provider metadata") | Tải xuống file saml thành công
6 | Đăng ký UAG làm Relying Party Trust trên AD FS | -Trên AD FS Management console, vào Relying Party Trusts > Add Relying Party Trust > Claims aware > Import data about the relying party from a file, chọn đúng file SAML SP metadata vừa tải từ UAG -Qua hết wizard, giữ mặc định Access Control Policy. - Vào Edit Claim Issuance Policy cho Relying Party Trust vừa tạo, thêm 2 rule sau: Rule 1 (Transform an Incomming Claim): Incomming claim type là UPN, Outgoing Claim type là Name ID và chọn Passthrough all claim values Rule 2 (Send LDAP Attribute as Claims): LDAP Attribue là User-Principle-Name, outgoing claim type là UPN với attribute store là Active Directory | Cấu hình hợp lệ
7 | Cấu hình SAML Authenticator trên Connection Server | - Trên Horizon Console -> Settings > Servers > Connection Servers > Edit > tab Authentication - Đặt "Delegation of Authentication to VMware Horizon (SAML 2.0 Authenticator)" = Allowed - Click Manage SAML Authenticators > Add > Type = Static, paste nội dung metadata AD FS (cùng file federationmetadata.xml đã dùng cho UAG) - Đảm bảo tick "Enabled for Connection Server" | N/A | Restart service VMware Horizon Connection Server để áp dụng
Bật True SSO trên Connection Server qua vdmUtil
1 | Đăng ký Enrollment Server vào environment | vdmutil --authAs administrator --authDomain <auth-domain> --authPassword "P@ssw0rd123" --truesso --environment --add --enrollmentServer <full-server-name> | Lệnh chạy không báo lỗi |  | Xóa Enrollment Server vào environment | vdmutil --authAs administrator --authDomain <auth-domain> --authPassword "P@ssw0rd123" --truesso --environment --remove --enrollmentServer <full-server-name> | Không có thông báo lỗi
2 | Liệt kê template và CA mà Enrollment Server nhìn thấy được | vdmutil --authAs administrator --authDomain <auth-domain> --authPassword "P@ssw0rd123" --truesso --environment --list --enrollmentServer <enrollment-server> --domain <ad-domain> | -Lệnh chạy không báo lỗi - Lấy được thông tin smartcard logon cert template đang sử dụng |  | N/A
3 | Tạo True SSO connector cho domain, trỏ đúng template và CA vừa xác nhận ở bước trên | vdmutil --authAs administrator --authDomain lab.internal --authPassword "P@ssw0rd123" --truesso --create --connector --domain lab.internal --template <smartcard-cert-template> --primaryEnrollmentServer <enroll-server-1> --secondaryEnrollmentServer <enroll-server-2> --certificateServer <ca-server-1,ca-server-2> --mode enabled | Lệnh chạy không báo lỗi |  |  | vdmutil --authAs administrator --authDomain lab.internal --authPassword "P@ssw0rd123" --truesso --delete --connector --domain lab.internal | Không có thông báo lỗi
4 | Liệt kê SAML Authenticator mà UAG đã tự đăng ký khi pairing/bật Certificate authentication, tên thường theo hostname UAG | vdmutil --authAs administrator --authDomain ad-domain --authPassword "P@ssw0rd123" --truesso --list --authenticator | Lệnh chạy không báo lỗi |  | N/A
5 | Bật True SSO trên đúng authenticator | vdmutil --authAs administrator --authDomain <auth-domain> --authPassword "P@ssw0rd123" --truesso --authenticator --edit --name <authenticator-name> --truessoMode ALWAYS | Lệnh chạy không báo lỗi | chọn ALWAYS để bắt buộc mọi phiên qua authenticator này đều dùng True SSO, hoặc ENABLED nếu muốn giữ fallback về password khi True SSO tạm lỗi | Tắt True SSO trên đúng authenticator | vdmutil --authAs administrator --authDomain <auth-domain> --authPassword "P@ssw0rd123" --truesso --authenticator --edit --name <authenticator-name> --truessoMode DISABLED | Không có thông báo lỗi
Thay đổi phương thức đăng nhập từ X509/Passthrough sang SAML
1 | Chuyển UAGsource sang sử dụng SAML là authentication | -Vào UAG -> General Settings -> Edge Service Settings -> Auth Methods > SAML và chọn Identity Provider đã setup | Chuyển đổi thành công. | User sẽ tạm thời không truy cập được máy vDI | Chuyển UAG authentication source về như cũ | -Vào UAG -> General Settings -> Edge Service Settings -> Auth Methods > chuyển lại như cũ | User đăng nhập bình thường qua x509/passthrough
2 | Chuyển authentication method trên connection server sang SAML | Trên Horizon Connection Server vào mục Authentication -> Current User Authentication -> Accept logon as current user -> True-SSO integration chọn Enable | Chuyển đổi thành công. | User có thể đăng nhập True SSO thông qua ADFS | Chuyển Connection Server authentication về như cũ | Trên Horizon Connection Server vào mục Authentication -> Current User Authentication -> Accept logon as current user và bỏ chọn | User đăng nhập bình thường qua x509/passthrough

## PIV-Authentication
Issue | Status | PIC | Date | Các bước thực hiện
Gia hạn CRLs của RootCA | Done | Levi | 2026-09-12 | Thực hiện clone end entity profile từ template cấp phát cert hiện tại và chỉnh sửa như sau: End Entity Profile -> Other Subject Attributes -> add Uniform Resource Identifier (URI) -> thêm value: tag:microsoft.com,2022-09-14:sid: với mode required và modifiable (Hình 1)
Auto Renew CRLs cho RootCA | Done | Levi | 2026-09-12 | Lấy thông tin SID của user trên Server AD bằng cách chạy lệnh: - Get-ADUser -Identity "user-name" (Hình 2)
Lab Authentik làm idP | Fail do PIV authen trên Authentik cần license | Balck | 2026-09-17 | Cấp lại cert cho user. Đảm bảo có trường URI và đúng sid của user trên domain controller (Hình 3)
KDC for AD | Done | Levi | 2026-09-17
Certificate-based authentication changes on Windows domain controllers | Done | Balck | 2026-09-18
User có thể nhập mã PIN để mở khóa màn hình sau khi cấp phát lại cert

## Infras-Lab (hidden)
# VDI SSO
172.29.25.95 dc-02.lab.internal | user test | user1
172.29.25.96 cs-02.lab.internal | Pass | P@ssw0rd123
172.29.25.97 uag-02.lab.internal
172.29.25.98 ca-02.lab.internal
172.29.25.99 ca-03.lab.internal
172.29.25.100 enroll-02.lab.internal
172.29.25.101 enroll-03.lab.internal
172.29.25.90 auth-02.lab.internal
172.29.25.102 adfs-02.lab.internal